## Лист1
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ по техническому перевооружению (модернизации) блокировочного трубопровода, входящего в систему централизованной перекачки авиакеросина ООО «ТЗК «Северо-Запад», инв. № 01007900, кадастровый № 78:14:014:0:50, находящегося по адресу: СПб, ул. Пилотов, дом 35, литера И2
Начало работ:
Окончание работ:
№ п/п/этапа | Наименование работ
|  | год | [7 empty] | стоимость этапа
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Техническое перевооружение (модернизация) блокировочного трубопровода, входящего в систему централизованной перекачки авиакеросина ООО «ТЗК «Северо-Запад», инв. № 01007900, кадастровый № 78:14:014:0:50, находящегося по адресу: СПб, ул. Пилотов, дом 35, литера И2
1 Этап | СМР в соответствии с разработанной рабочей документацией на техническое перевооружение блокировочного трубопровода, проектировщик ООО «Технологический Экологический Консалтинг», шифр проекта 2313-ПЛКВ-066 | [8 empty] | тыс руб.
1.1. | Строительно-монтажные работы в технологических колодцах (№№ 4….8):
1.1.1. | Установка датчиков газоанализаторов
1.1.2. | Установка датчиков давления
1.1.3. | Установка датчиков уровня воды в колодцах
1.1.4. | Установка датчиков «вторжения»
1.1.5. | Электромонтажные работы в колодцах (№№ 4….8) для установки оборудования КИП и А.
1.2. | Строительно-монтажные работы на технологических колодцах :
1.2.1. | Установка щитов управления КИП и А в колодцах (№№ 4…8)
1.2.2. | Огрунтовка крышек, площадок и лестниц технологических колодцев
1.2.3. | Установка ограждающих конструкций для технологических колодцев за территорией базового и расходного склада (колодцы №№ 5,7,8)
1.3. | Установка муфт кабельной продукциимежду ТК6-ТК7
1.4. | Работы по герметизации:
1.5.1. | Обварка колодца №7
1.5.2. | Герметизация установка кессонов на колодце №7 . Герметизация технологических колодцев №№ 6,7,8
1.5.3. | Заливка бетонной смесью с добавлением присадок (защита от грунтовых вод) технологических колодцев (№№ 6,7,8). Доливка бетона на колодце №5
1.5.4. | Установка уплотнения кольцевых пространств типа Link Seal в местах прокладки трубопровода через стенки колодцев
1.5.5. | Герметизация крышек колодцев ТК1-Т8
1.6. | Нанесение дополнительной антикоррозионной защиты в месте соединения отводов для датчиков давления, в месте соединения отводов.
1.7. | Работы по уборке и утилизации поваленных деревьев и кустарников в районе | [8 empty] | тыс., руб.
2 Этап | СМР по результатам экспертизы промышленной безопасности блокировочного трубопровода, от 2013 г.
2.1. | Установка указателей углов поворота трассы на ПК0+05, 0+44, 0+85, 0+94, 4+36, 5+34, 6+61, 20+14
2.2. | Восстановление антикоррозионного лакокрасочного покрытия трубопроводов в технологических камерах.
2.3. | Установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта на переходе трубопровода через автодороги, на всех переходах.
2.4. | Установка указателей переходов трубопровода под автодорогами на ПК1+26...1+34, 6+83...7+27, 13+09…13+14, 31+83…31+87, 45+38…45+45
2.5. | Переналадка СКЗ №3 и СКЗ №4 для оптимизации работы системы катодной защиты (после проведения ремонта)
2.6. | Работы по благоустройству земельного участка после прокладки кабельных линий.
2.7. | Пусконаладочные работы:
2.7.1. | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 40, свыше 40 до 79
2.7.2. | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 160, свыше 160 до 319
2.7.3. | Автономная наладка АС I категории сложности
2.7.4. | Комплексная наладка АС III категории сложности
2.7.5. | Предварительные испытания АС III категории сложности
2.7.6. | Приемосдаточные испытания АС III категории сложности
3 Этап | Дополнительные работы | [8 empty] | тыс., руб.
3.1. | Разработка проекта благоустройства трассы кабельной линии (силовой и оптоволоконной).
3.2. | Согласование проекта по перевооружению блокировочного трубопровода и благоустройства, в объеме достаточном для производства работ в городских структурах (комитетах) г. Санкт-Петербурга:
3.2.1. | СПХ Московского района Санкт-Петербурга (при необходимости)
3.2.2. | УСПХ КБДХ Санкт-Петербурга(при необходимости)
3.2.3. | ЦКБ КБДХ Санкт-Петербурга(при необходимости)
3.2.4. | ГИБДД Санкт-Петербурга (при необходимости)
3.2.5. | РЖА Московского района Санкт-Петербурга(при необходимости)
3.2.6. | Администрация Московского района Санкт-Петербурга (при необходимости)
3.3. | Разработка и согласование экологические документов:
3.3.1. | Радиационное обследование и химическое исследование грунта (при необходимости)
3.3.2. | Разработка и согласование в Ростехнадзоре проекта нормативов образования отходов (грунта) и лимитов на их размещение (ПНООЛР) (при необходимости)
3.3.3. | Разработка и согласование в Ростехнадзоре паспортов опасных отходов (грунта) (при необходимости)
3.3.4. | Заключение договоров на транспортировку и размещение отходов (грунта) при необходимости
3.3.5. | Получение справок на вывоз и размещение (использование) отходов (грунта) при необходимости
3.3.6. | Выполнение расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду(при необходимости)
3.4. | Разработка ППР (проекта производства работ)
3.5. | Восстановление в необходимых объемах рельефа местности, путем выполнения благоустройства по разработанному и согласованному проекту после работ по перевооружению трубопровода с закрытием ордера ГАТИ на производство работ
3.6. | Оформление и оплата пропусков (людей и техники) на территорию Аэропорта «Пулково» по заблаговременно поданным заявкам.
3.7. | Согласование –регистрация в ОПС КГА проложенных кабельных линий.
Генеральный директор | [7 empty] | Генеральный директор
ООО "ТЗК "Северо-Запад" | [7 empty] | ООО ""
___________________Д.С. Покалюк | [7 empty] | _________________________